Отчёт по лабораторным работам

Вариант 1

Лабораторная работа 7.

Сетевые модели

Студент:

Вовна Полина Александровна, 2-1-1

Преподаватель:

Бурмакова Анастасия Владимировна

г.Минск, 2025

Цель работы: Приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Задание для выполнения:

Лабораторная работа базируется на исследовании различных тематик в проектировании программных продуктов, составлении сетевых графиков для разных тем, нахождении критических путей в составленных графиках. Каждый проект принять условным или обобщенным, но допустимо делать упор на конкретные примеры.

| Вариант | Проект для исследования | Время выполнения всех задач |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1, 7, 13 | «Создание десктопного приложения» | 65 дней |

Задание 1. Структурное планирование.

Подумайте и выделите в проекте, согласно вашему варианту не менее 4 этапов работ. Также разбейте полученные этапы на задачи, их количество в совокупности по этапам должно быть не менее 12. Пример оформления задания смотрите в приложении ниже и в лекционном материале по теме.

Задание 2. Календарное планирование.

Распределите время, отпущенное на ваш проект согласно вариантам, на выделенные вами этапы. Скорректируйте сформулированные вами задачи, если это необходимо.

Задания 1 и Задания 2 в отчете:

Тема «Создание десктопного приложения»

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t |
| --- | --- | --- | --- |
| I. АНАЛИЗ |  |  |  |
| Z1 | Сбор и анализ требований от пользователей |  | 5 |
| Z2 | Проектирование интерфейса приложения (UI/UX) | Z1 | 7 |
| Z3 | Создание технического задания и общей архитектуры приложения | Z1 | 5 |
| II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z4 | Проектирование базы данных | Z2 | 10 |
| Z5 | Проектирование классов | Z3, Z4 | 15 |
| Z6 | Проектирование пользовательского интерфейса | Z2, Z5 | 10 |
| III. КОДИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z7 | Кодирование интерфейсов пользователей | Z6 | 15 |
| Z8 | Кодирование процедур работы с базой данных | Z4, Z5 | 20 |
| Z9 | Кодирование классов | Z5 | 25 |
| IV. ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z10 | Функциональное тестирование | Z7, Z8, Z9 | 15 |
| Z11 | Структурное тестирование | Z7, Z8, Z9 | 20 |
| V. ВНЕДРЕНИЕ |  |  |  |
| Z12 | Разработка документации | Z10 | 5 |
| Z13 | Обучение пользователей | Z12 | 10 |
| Z14 | Испытание | Z11, Z13 | 15 |
| Z15 | Завершение работ | Z14 | 5 |

Задание 3. Сетевой график, нахождение критического пути.

Согласно составленному перечню задач и распределённому времени составьте сетевой график вашего проекта. Помните о правилах составления графика и вводите фиктивные операции и операции ожидания если это необходимо.

При построении сетевых графиков соблюдается ряд правил:

- в сети не должно быть событий (кроме  исходного), в которые не входит ни одна дуга;

- не должно быть событий (кроме  завершающего), из которых не выходит ни одной дуги;

- сеть не должна содержать замкнутых контуров (циклов);

- любая пара событий сетевого графика может быть соединена не  более чем одной дугой;

- номер начального события любой операции должен быть меньше номера ее конечного события.

Найдите критический путь в составленном вами сетевом графике и обоснуйте его нахождение. Критический путь может быть меньше, чем время, отведенное на выполнение всех задач. Выделите, какие операции принадлежат критическому пути.

Z1 → Z2 → Z3 → Z4 → Z5 → Z6 → Z9 → Z10 → Z14 → Z15

*Задание 4. Оптимизация

Предложите варианты оптимизации вашего проекта с привлечением денежных средств или человеческого ресурса.

- Оптимизация проекта может быть достигнута за счет грамотного распределения ресурсов (человеческих и финансовых), внедрения эффективных инструментов и улучшения процессов разработки. Вот возможные варианты:

- 1. Оптимизация с привлечением денежных средств

- Варианты:

- Инвестиции в инструменты разработки:

- Приобретение профессиональных средств для проектирования интерфейса (например, Figma, Adobe XD).

- Покупка специализированных библиотек или фреймворков, ускоряющих разработку (например, PyQt для Python или WPF для C#).

- Использование облачных решений для хранения данных и тестирования (Azure, AWS).

- Нанимайте внешних специалистов:

- Аутсорсинг отдельных задач, таких как проектирование базы данных или тестирование. Это поможет сократить сроки выполнения.

- Нанять консультантов для улучшения качества кода и проектирования архитектуры.

- Автоматизация процессов:

- Внедрение CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) через такие платформы, как GitHub Actions или Jenkins, чтобы быстрее и качественнее выполнять сборки приложения.

- Преимущества:

- Снижение времени выполнения задач.

- Повышение качества конечного продукта.

- Снижение нагрузки на команду.

- 2. Оптимизация с привлечением человеческого ресурса

- Варианты:

- Расширение команды:

- Привлечение специалистов по тестированию для оперативного поиска и исправления ошибок.

- Найм UI/UX-дизайнеров для улучшения интерфейсов и пользовательского опыта.

- Обучение команды:

- Проведение тренингов по использованию новых технологий (например, инструментов для проектирования, работы с базами данных или оптимизации процессов разработки).

- Семинары по повышению эффективности работы команды, включая методики Agile или Scrum.

- Увеличение гибкости работы:

- Разделение задач между командами для параллельного выполнения этапов. Например, разработка интерфейса и базы данных могут идти одновременно.

- Введение роли координатора проекта, чтобы ускорить коммуникацию между командами.

- Преимущества:

- Эффективное распределение нагрузки.

- Ускорение выполнения задач благодаря параллелизации.

- Улучшение взаимодействия между разработчиками.

- 3. Внедрение современных технологий

- Варианты:

- Использование готовых решений:

- Интеграция open-source библиотек для ускорения разработки (например, SQLite для базы данных).

- Применение шаблонов интерфейсов вместо ручной реализации.

- Оптимизация тестирования:

- Автоматизация тестов с помощью таких инструментов, как Selenium для пользовательских интерфейсов и PyTest для Python.

- Использование сервисов облачного тестирования (BrowserStack, Sauce Labs).

- Сокращение времени на документацию:

- Использование инструментов для автогенерации документации (например, Sphinx для Python или JSDoc для JavaScript).